## Sheet1
OA
序号 | 问题 | 是否优化 | 完成时间
1 | 附件错乱：一个附件对应到两个单据上（同一个用户同一天相同名字的附件上传） |  | 2016.9.15前
2 | 附件没有控制删除权限，可查看审核流程的人员都可以点击删除，流程提交之后，应不能再删除附件。 |  | 2016.9.19
3 | 流程报表无法点击明细跳转到对应的单据上 |  | 已处理等更新测试
4 | 将表单内容集成到审批页面，审批时无需再去打开审批单据。 | NO | 暂时不更改，后续看是否能优化
5 | 工作台中，要有一个字段识别要审批单据的大致内容（做一个公共主题字段，将这个字段放在待审批明细行上） |  | 2016.9.21前
6 | 将lotus邮箱集成到ＯＡ上。 | NO | 暂时不做。需来一口要提供接口方式
7 | 附件上传：选择附件后应立即上传，而不是所有附件选择了，等单据保存的时候再上传，这样对上传速度有影响。上传速度太慢（是否为Ｐ２Ｐ上传技术？） |  | 2016.9.24前
8 | 信息中心显示的内容应该以倒序的方式来显示（例如审批过的单据应该排在最前面，而不是以单据的创建时间来排序） |  | 2016.9.19
9 | 审批节点设置用户名称会变（节点中修改了备注，节点条件等后会影响节点名称） |  | 2016.9.20
10 | oa问题加一个单据归档功能，删除的移到归档那里 |  | 2016.9.24前
11 | 自定字段弹框查询改成分页优化查询速度 |  | 2016.9.19
SAP
1 | ADDON-费用付款，客户回款确认添加保存后跳转到新增空白页
2 | ADDON-费用付款，客户回款确认添加保存时锁定界面，等保存完成后才能操作